스마트공장 선도형 제조혁신 지원사업

SF-TI2 시스템전환결과서

| 문서번호 | SF-TI2 | 버전 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | - | 보안등급 | 내부 |
| 작성자 | - | 검토자 | - |
| 승인자 | - | 소속 | 제조혁신팀 |

# SF-TI2 시스템전환결과서

문서번호: SF-TI2

버전: V1.0

작성일: 2026-06-19

작성자: QA팀

승인자: 프로젝트 관리자

프로젝트명: 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 ML 시스템 (Formulation ML)

## 1. 문서 개요

본 문서는 납땜 합금(솔더) 배합 공정에서 숙련 작업자 경험 기반의 수기 운영 방식을 ML 자동화 시스템(Formulation ML)으로 전환한 결과를 기록한 시스템 전환 결과서이다.

전환 전 시스템의 데이터 이행 현황, 기능 전환 결과, 성능 비교, 검증 결과 및 최종 전환 완료 선언을 포함한다. 본 문서는 스마트공장 보급·확산사업(선도형 제조혁신 지원사업) 산출물로 활용된다.

문서 범위: 배합비율 추천, 품질 예측, EDA, 모델 현황, DOE 시뮬레이터 5개 핵심 기능 전환 전 과정

## 2. 전환 개요

### 2.1 전환 배경 (수기/경험 기반 → ML 자동화)

납땜 합금 배합 공정은 SN(주석), AG(은), CU(구리), PB(납) 4개 성분의 정밀한 배합비율이 제품 품질을 결정하는 핵심 공정이다. 전환 전 시스템에는 다음과 같은 구조적 문제점이 존재하였다.

| 문제 유형 | 상세 내용 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 숙련 의존성 | 배합비율이 숙련 작업자 개인 경험에만 의존 | 작업자 부재 시 공정 중단 위험 |
| 편차 대응 부재 | 성분 편차 발생 시 수동 보정으로 즉각 대응 불가 | 불량률 증가, 품질 불안정 |
| 예측 불가 | 배합 후 품질 점수 예측 불가능 | 불량 발생 후 사후 처리 |
| DOE 비효율 | 실험계획법 설계에 수일 소요 | 신규 배합 개발 지연 |
| 지식 전수 불가 | 숙련자 노하우 문서화 부재 | 조직 기술력 단절 위험 |

위 문제를 해결하기 위해 300 LOT 이력 데이터 기반 ML 모델을 도입하여 배합비율 자동 추천, 품질 점수 예측, DOE 시뮬레이션을 자동화하는 Formulation ML 시스템으로 전환을 결정하였다.

### 2.2 전환 대상 범위

전환 대상 공정: 납땜 합금(솔더) 배합 공정 — SN/AG/CU/PB 성분 배합비율 최적화

전환 대상 기능:

| 기능 ID | 기능명 | 전환 전 방식 | 전환 후 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 배합비율 결정 | 숙련 작업자 경험 판단 | SLSQP 최적화 알고리즘 자동 추천 |
| F-02 | 품질 예측 | 배합 후 실측 (사후) | ML 모델 사전 예측 (사전) |
| F-03 | 성분 분포 분석 | 엑셀 수작업 집계 | EDA 대시보드 자동 시각화 |
| F-04 | 모델 성능 관리 | 해당 없음 | MAE/RMSE/R²/MAPE 자동 산출 |
| F-05 | DOE 실험 설계 | 수작업 (수일 소요) | 6종 설계 방법 자동 생성 + ML 시뮬레이션 |

전환 제외 범위: 생산 실행 시스템(MES) 연동, ERP 연동 (차기 단계 계획)

### 2.3 전환 일정

| 단계 | 활동 | 기간 | 담당 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 요구사항 분석 및 설계 | 2026-05-01 ~ 2026-05-15 | 개발팀 | 완료 |
| 2단계 | 데이터 이행 준비 (CSV 변환, 검증) | 2026-05-16 ~ 2026-05-25 | 데이터팀 | 완료 |
| 3단계 | ML 모델 학습 및 검증 | 2026-05-26 ~ 2026-06-05 | ML팀 | 완료 |
| 4단계 | Backend/Frontend 개발 | 2026-05-20 ~ 2026-06-10 | 개발팀 | 완료 |
| 5단계 | 병행 운영 (구 방식 + 신 시스템) | 2026-06-08 ~ 2026-06-14 | 전체 | 완료 |
| 6단계 | UAT 및 최종 검증 | 2026-06-15 ~ 2026-06-19 | QA팀 | 완료 |
| 7단계 | 전환 완료 선언 | 2026-06-19 | PM | 완료 |

## 3. 전환 전략

### 3.1 병행 운영 계획 (구 방식과 신 시스템 동시 운영 기간)

전환 리스크를 최소화하기 위해 2026-06-08부터 2026-06-14까지 7일간 기존 수기 방식과 신 ML 시스템을 병행 운영하였다.

병행 운영 방식:

제조팀 작업자가 기존 방식으로 배합비율 결정 → 동시에 ML 시스템으로 추천 결과 생성

양측 결과를 품질팀이 비교 기록하여 ML 시스템의 신뢰도 검증

불일치 케이스 발생 시 원인 분석 후 ML 모델 파라미터 조정

병행 운영 기준:

| 검증 항목 | 기준치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 배합비율 추천 편차 | ±2% 이내 (SN 기준) | ML 추천 vs 작업자 판단 |
| 품질 점수 예측 오차 | MAPE 5% 이내 | ML 예측 vs 실측값 |
| 불량 판정 일치율 | 90% 이상 | 75점 기준 |
| 시스템 응답 시간 | 5초 이내 | 배합 추천 API |

병행 운영 결과: 7일간 14 LOT 병행 검증 수행, 모든 기준 충족 확인

### 3.2 데이터 이행 계획

기존 LOT 이력 데이터 300건 CSV 변환

기존 엑셀 기반 LOT 이력 데이터를 ML 시스템 입력 형식으로 변환하였다.

원본 데이터 구조 (엑셀):

LOT 번호, 작업일, 투입 SN/AG/CU/PB 중량(kg), 용해 온도(°C), 용해 시간(분), 납품처, 품질 검사 점수, 불량 여부

변환 후 데이터 구조 (CSV):

lot_id, sn_pct, ag_pct, cu_pct, pb_pct, other_pct, melt_temp_c, melt_time_min, supplier_id, quality_score, is_defect

변환 절차:

엑셀 원본 파일 백업 (원본 보존)

중량(kg) → 비율(%) 변환: sn_pct = sn_kg / total_kg * 100

납품처 코드 → supplier_id 매핑 (A사→SUP_A, B사→SUP_B, C사→SUP_C)

결측값 처리: melt_temp_c 결측 → 공정 표준값 250°C 대입, 나머지 결측 LOT 제외

합계 검증: sn_pct + ag_pct + cu_pct + pb_pct + other_pct ≈ 100 (±0.1% 허용)

data/raw/formulation_history.csv 저장

데이터 검증 절차

| 검증 항목 | 검증 방법 | 허용 기준 |
| --- | --- | --- |
| 건수 일치 | 원본 ROW 수 vs CSV 건수 대조 | 100% 일치 (결측 제외 건수 명시) |
| 비율 합계 | 각 LOT sum(성분%) ≈ 100% | ±0.1% 이내 |
| 범위 이상치 | quality_score 범위 50~100 | 범위 외 값 0건 |
| 불량 기준 일치 | is_defect = (quality_score < 75) | 100% 일치 |
| 공급사 코드 | SUP_A/B/C 외 코드 없음 | 이상 코드 0건 |

## 4. 전환 실행 결과

### 4.1 데이터 이행 결과

| 항목 | 대상 건수 | 이행 건수 | 오류 건수 | 오류율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 이력 전체 | 300건 | 298건 | 2건 | 0.67% |
| - 정상 이행 | 298건 | 298건 | 0건 | 0.00% |
| - 결측값 제외 (melt_time_min 누락) | 2건 | 0건 | 2건 | - |
| 성분 비율 변환 | 298건 | 298건 | 0건 | 0.00% |
| 공급사 코드 매핑 | 298건 | 298건 | 0건 | 0.00% |
| 품질 점수 매핑 | 298건 | 298건 | 0건 | 0.00% |
| 최종 이행 | 300건 | 298건 | 2건 | 0.67% |

오류 2건: melt_time_min 값 누락으로 이행 제외. 원본 엑셀 확인 결과 해당 LOT 작업일지 분실. 이행 제외 처리 승인(PM 확인).

### 4.2 기능 전환 결과

| 기능명 | 전환 전 방식 | 전환 후 방식 | 전환 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배합비율 결정 | 숙련 작업자 경험 판단 (평균 15분) | SLSQP 최적화 자동 추천 (3초 이내) | 완료 |
| 품질 점수 예측 | 배합 후 실측 (2~4시간 소요) | ML 모델 사전 예측 (1초 이내) | 완료 |
| 성분 분포 분석 | 엑셀 수작업 (1~2일 소요) | EDA 대시보드 자동 시각화 (실시간) | 완료 |
| 모델 성능 관리 | 해당 없음 | MAE/RMSE/R²/MAPE 자동 산출 | 완료 (신규) |
| DOE 실험 설계 | 수작업 표 작성 (2~5일) | 6종 방법 자동 생성 + ML 시뮬레이션 | 완료 (신규) |
| 데이터 조회 | 엑셀 파일 직접 열람 | 웹 대시보드 (http://localhost:3000) | 완료 |

### 4.3 성능 비교 결과

ML 모델 품질 예측 성능:

| 모델 | RMSE | R² | MAPE | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GradientBoosting | 3.05 | 0.627 | 2.78% | 최우수 (운영 모델 채택) |
| RandomForest | 3.21 | 0.588 | 3.03% | 우수 |
| XGBoost | 3.18 | 0.594 | 2.95% | 우수 |
| Ridge | 4.52 | 0.341 | 4.21% | 기준 충족 |

운영 효율성 비교:

| 항목 | 전환 전 | 전환 후 | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배합비율 결정 시간 | 평균 15분 | 3초 이내 | 99.7% 단축 |
| 품질 예측 가능 여부 | 불가 (사후 측정) | 사전 예측 가능 | 신규 기능 |
| 성분 분석 보고서 작성 | 1~2일 | 실시간 | 100% 단축 |
| DOE 실험 설계 | 2~5일 | 10분 이내 | 96% 단축 |
| 불량 예측 정확도 | 0% (불가) | MAPE 2.78% | 신규 기능 |
| 작업자 숙련도 의존성 | 높음 (전적 의존) | 낮음 (보조 도구) | 의존성 해소 |

## 5. 검증 결과

### 5.1 데이터 무결성 검증

검증 일시: 2026-06-17

| 검증 항목 | 검증 결과 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이행 건수 일치 | 298/300건 (결측 2건 제외 승인) | 합격 | PM 제외 승인 완료 |
| 성분 비율 합계 | 전체 298건 99.9~100.1% 범위 내 | 합격 | 최대 편차 0.08% |
| quality_score 범위 | 전체 50~100점 범위 내 | 합격 | 이상값 0건 |
| is_defect 일치율 | 100% (quality_score < 75 기준) | 합격 | 불일치 0건 |
| 공급사 코드 | SUP_A/B/C 3종 외 코드 없음 | 합격 | 이상 코드 0건 |
| 중복 lot_id | 중복 없음 | 합격 | 중복 0건 |
| 날짜 순서 | lot_id 순서와 작업일 순서 일치 | 합격 | - |

결론: 데이터 무결성 검증 전 항목 합격

### 5.2 기능 동등성 검증

병행 운영 기간(2026-06-08 ~ 2026-06-14) 중 14 LOT 실제 배합 건에 대해 기존 방식과 ML 시스템 결과를 비교 검증하였다.

| 검증 항목 | 검증 기준 | 검증 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배합비율 추천 편차 (SN) | ±2% 이내 | 평균 편차 0.83%, 최대 1.71% | 합격 |
| 배합비율 추천 편차 (AG) | ±0.5% 이내 | 평균 편차 0.21%, 최대 0.43% | 합격 |
| 배합비율 추천 편차 (CU) | ±0.2% 이내 | 평균 편차 0.09%, 최대 0.18% | 합격 |
| 품질 점수 예측 오차 (MAPE) | 5% 이내 | 2.78% | 합격 |
| 불량 판정 일치율 | 90% 이상 | 92.9% (13/14건) | 합격 |
| API 응답 시간 (배합 추천) | 5초 이내 | 평균 1.2초, 최대 2.8초 | 합격 |
| 시스템 가용성 | 99% 이상 | 100% (7일 무중단) | 합격 |
| 동시 사용자 처리 | 5명 이상 | 10명 동시 테스트 정상 | 합격 |

불합격 케이스 분석: 불량 판정 불일치 1건 (LOT-014) — ML 품질 예측 76.2점(정상 판정), 실측 74.8점(불량 판정). 경계값 케이스로 모델 한계 내 허용 범위로 판단. 향후 데이터 추가 학습 시 개선 예정.

## 6. 전환 완료 선언

### 전환 완료 요약

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 데이터 이행 | 완료 (298/300건, 오류 2건 PM 승인 제외) |
| 기능 전환 | 완료 (5개 기능 전환, 2개 신규 기능 추가) |
| 성능 검증 | 합격 (전 항목 기준 충족) |
| 데이터 무결성 | 합격 (전 항목 합격) |
| 기능 동등성 | 합격 (전 항목 기준 충족) |
| UAT | 완료 (별도 SF-TI4 문서 참조) |
| 병행 운영 | 완료 (7일, 14 LOT 검증) |

### 전환 완료 선언문

본 전환 결과서에 기록된 모든 전환 활동 및 검증 결과를 검토한 결과, Formulation ML 시스템이 기존 수기/경험 기반 배합 공정 운영 방식을 성공적으로 대체하였음을 확인한다.

2026년 06월 19일부로 Formulation ML 시스템의 공식 운영 전환을 선언한다.

| 역할 | 성명 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| QA팀장 |  |  | 2026-06-19 |
| 개발팀장 |  |  | 2026-06-19 |
| 제조팀장 |  |  | 2026-06-19 |
| 프로젝트 관리자 |  |  | 2026-06-19 |

*본 문서는 스마트공장 보급·확산사업(선도형 제조혁신 지원사업) 산출물입니다.*

*문서 관리: docs/산출물/SF-TI2_시스템전환결과서.md*