## Slide 1
제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 · 킥오프 회의 논의
고려솔더 제조AI 추가업무
신규 요구사항 3건
킥오프 회의에서 고려솔더가 요청한 신규 업무 3가지를, 요구사항 명세(REQ-01~03) 형태로 정리합니다.
각 요구사항은 요청 원문 → AS-IS/TO-BE → 상세 스펙(안) → 확인·결정 필요 사항 순으로 구성됩니다.
REQ-01
배합비율·재고 현황판
영향도 중간
REQ-02
작업지시서 화면 게시
영향도 큼
REQ-03
출고서류 자동 발행
영향도 작음~중간
2026. 08. | 근거 : 킥오프 회의 논의 · 회의록 4-3 / 5장(5-1~5-3) | 도입기업 고려솔더
Notes: 표지. requirements.html(HTML 요구사항 명세)과 동일한 3건을 PPT로 재구성한 버전입니다.

## Slide 2
신규 요구사항 · 킥오프 회의 논의
영향도 중간
REQ-01 배합비율 모니터링·재고현황 현황판
”
고려솔더 요청 원문
“배합비율 모니터링 및 재고현황을 현황판에 보여줬으면 좋겠다.”
AS-IS · 현재
배합비율 추천 결과는 담당자 개별 조회 용도로만 설계되어 있고, 공용 대형화면 게시 기능은 없음
재고현황은 개별 조회는 가능하나 상시 게시판 형태의 화면은 없음
원자재 재고 임계치(안전재고 경고 기준) 개념이 현재 설계서에 없음
TO-BE · 개선 후
AI 대시보드 모듈에 “배합·재고 현황판” 전용 화면을 신설해 55″ LCD에 상시 게시
추천 배합비율·신뢰도, 원자재별 실시간 재고·임계재고 경고, 최근 배합 이력을 표시
재고 부족으로 인한 생산 차질을 사전에 방지
항목
내용(안)
상태
현황판 설치 위치·대수
예 : 생산현장 입구 1대
확인 필요
갱신 주기
예 : 실시간 또는 1분 주기
확인 필요
표시 원자재 범위
Sn·Pb·Ag·Cu 4종 전체 게시(안)
확인 필요
재고 경고 기준(임계치)
원자재별 안전재고 수량 정의 필요
확인 필요
확인 · 결정 필요 사항
☐ 현황판 설치 위치·대수 확정
☐ 갱신 주기 확정
☐ 재고 임계치(안전재고) 기준 확정
☐ 화면 레이아웃(좌우/상하) 확정
☐ 사업비 산출내역서 FP산정리스트 반영 여부 확인
연계 모듈 AI 대시보드(신규 화면) · 성분분석관리 · 입고보관관리 · 데이터 허브관리
2
Notes: REQ-01. requirements.html 의 동일 섹션과 같은 내용(요청 원문·AS-IS/TO-BE·상세 스펙·체크리스트)을 슬라이드 한 장으로 압축했습니다.

## Slide 3
신규 요구사항 · 킥오프 회의 논의
영향도 큼
REQ-02 일일 작업지시서 화면 게시 (역할별)
”
고려솔더 요청 원문
“매일 작업지시서를 화면에 띄워줘. 각 역할별로 보여주면 좋겠다.”
AS-IS · 현재
작업지시는 시스템화되어 있지 않고, 현장에서 구두·수기 문서로 전달되는 것으로 추정(확인 필요)
작업조건관리 기능은 “공정 조건 기준”을 다루지만, “오늘 무엇을 얼마나 생산하는지”를 지시하는 기능은 없음
TO-BE · 개선 후
공정관리 모듈에 “작업지시관리”(가칭) 기능 신설
매일 생성되는 작업지시서를 역할(공정)별로 구분해 현장 화면에 자동 게시
담당자는 로그인한 화면에서 본인 담당 공정의 작업지시만 확인
항목
내용(안)
상태
작업지시서 생성 주체
수동 입력 또는 ERP 생산계획 연계 자동 생성
확인 필요
작업지시서 포함 항목
생산 품목·목표 수량·배합비율·담당 공정·작업조건 기준 등
확인 필요
역할 구분 기준
8개 공정별 또는 직무별
확인 필요
게시 화면(단말)
Panel PC / Smart Pad / 관리자 Web 중 선정
확인 필요
확인 · 결정 필요 사항
☐ 작업지시서 생성 방식(수동/자동) 확정
☐ 포함 항목 확정
☐ 역할 구분 기준 확정
☐ 게시 화면(단말) 확정
☐ 신규 FP 산정 및 추가 계약 범위 협의
연계 모듈 공정관리(신규) · 기준정보관리 · 사용자/시스템관리 · AI Agent 통합관리
3
Notes: REQ-02. requirements.html 의 동일 섹션과 같은 내용(요청 원문·AS-IS/TO-BE·상세 스펙·체크리스트)을 슬라이드 한 장으로 압축했습니다.

## Slide 4
신규 요구사항 · 킥오프 회의 논의
영향도 작음~중간
REQ-03 출하 시 출고서류 자동 발행
”
고려솔더 요청 원문
“출하 시 출고서류를 자동으로 뽑아주면 좋겠다.”
AS-IS · 현재
출하 정보는 수기·Excel로 관리되며, 출고서류도 수작업으로 작성되는 것으로 추정(확인 필요)
ERP 연계 방식(API/DB연동/Excel)이 아직 미확정 — 서류 자동화와 직결되는 선행 사안
TO-BE · 개선 후
출하 승인이 완료되는 시점에 시스템이 출고서류를 자동 생성
포장 시점의 바코드·중량 데이터가 출고서류에 자동 반영되는 구조를 지향
항목
내용(안)
상태
출고서류 종류
거래명세서 / 출하증명서 / 품질성적서 등
확인 필요
서류 양식
기존 ERP 양식 재사용 여부(ERP 연계 방식 확정과 연동)
확인 필요
발행 방식
자동 인쇄 / PDF 다운로드 / 이메일 발송
확인 필요
바코드·중량 연동 범위
포장 시점 바코드·중량 데이터를 서류에 자동 반영하는 범위
확인 필요
확인 · 결정 필요 사항
☐ 출고서류 종류·양식 확정
☐ ERP 연계 방식 확정(선행 과제)
☐ 서류 포함 데이터 항목 확정
☐ 발행 방식(인쇄/PDF/이메일) 확정
☐ 바코드·중량 연동 범위 확정
연계 모듈 포장출하관리(확장) · 데이터 허브관리 · 시스템 연계(ERP 연계 인터페이스)
4
Notes: REQ-03. requirements.html 의 동일 섹션과 같은 내용(요청 원문·AS-IS/TO-BE·상세 스펙·체크리스트)을 슬라이드 한 장으로 압축했습니다.

## Slide 5
SUMMARY
종합 · 다음 단계
요구사항
기존 설계 대비 성격
영향도
REQ-01
배합비율·재고 현황판
영향도 중간
REQ-02
작업지시서 화면 게시
영향도 큼
REQ-03
출고서류 자동 발행
영향도 작음~중간
다음 단계
1
확인 필요 항목을 고려솔더·공급기업 협의로 확정
2
확정 내용을 SF-AD2 요구사항정의서에 신규 요구사항으로 추가
3
SF-AD3 기능대비표에 신규·변경 항목 반영
4
추가 FP 산정 및 사업비 영향 협의 (REQ-02 영향 가장 큼)
우선순위 (협의 후 기입)
1순위 — ________________
2순위 — ________________
3순위 — ________________
※ 관련 상세 문서 : 고려솔더_추가업무_분석기획서_v0.1.docx / 요구사항 명세(HTML)
출처 : 2026-08 고려솔더 제조AI 킥오프 회의 논의(요청사항 3가지) · 킥오프 회의록 4-3 / 5장(5-1~5-3) ※ “확인 필요” 항목은 협의로 확정
5
Notes: 종합. 3건의 영향도를 비교하고, 다음 단계와 우선순위(협의 후 기입)를 안내합니다.