# SF-TI2 시스템전환결과서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | SF-TI2 |
| 문서명 | 시스템전환결과서 |
| 사업명 | 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 ML 시스템 구축 |
| 도입기업 | (주)고려솔더 |
| 작성자 | 이성민 |
| 검토자 | 장다운 |
| 승인자 | 김현수 |
| 전환 기간 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 |
| 버전 | v1.0 |

──────────────────────────────────────────────────

## 1. 전환 개요

### 1.1 전환 목표

기존 Excel 기반 수기 관리 체계 → AI/ML 스마트공장 시스템으로 전환

과거 배합 이력 데이터(Excel) → PostgreSQL DB 마이그레이션

사용자 계정 초기 등록 및 권한 설정

운영 환경 서버 구성 및 서비스 기동

### 1.2 전환 대상

| 항목 | AS-IS | TO-BE |
| --- | --- | --- |
| 배합 이력 데이터 | Excel (2021~2025, 약 3,200건) | PostgreSQL lots/components 테이블 |
| 품질 성적서 | Excel/PDF | PostgreSQL quality 테이블 |
| 공급사 정보 | Excel | PostgreSQL suppliers 테이블 |
| 사용자 계정 | 없음 | PostgreSQL users 테이블 (11명) |
| ML 모델 | 없음 | models/artifacts/*.joblib (4개 모델) |

──────────────────────────────────────────────────

## 2. 데이터 마이그레이션

### 2.1 마이그레이션 계획

| 단계 | 내용 | 담당자 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 데이터 추출 | 기존 Excel에서 CSV 변환 | 장다운 | 2026-06-09 |
| 2. 데이터 정제 | 결측값 처리, 형식 통일 | 장다운, 임채원 | 2026-06-09~10 |
| 3. 검증 스크립트 작성 | 데이터 품질 검사 | 장다운 | 2026-06-10 |
| 4. DB 스키마 생성 | DDL 실행 | 이성민 | 2026-06-10 |
| 5. 데이터 적재 | psql COPY 명령 | 이성민, 장다운 | 2026-06-11 |
| 6. 데이터 검증 | 건수/합계 교차 검증 | 정소현 | 2026-06-11~12 |
| 7. ML 모델 학습 | 실데이터 기반 재학습 | 장다운 | 2026-06-12 |
| 8. 서비스 전환 | DNS/서버 전환 | 이성민 | 2026-06-13 |

### 2.2 마이그레이션 결과

| 테이블 | 마이그레이션 건수 | 오류 건수 | 오류 처리 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| suppliers | 3건 | 0건 | — | ✅ 완료 |
| lots | 3,247건 | 12건 | 결측값 median 대체 | ✅ 완료 |
| components | 3,247건 | 8건 | 편차 재계산 | ✅ 완료 |
| quality | 2,891건 | 0건 | — | ✅ 완료 |
| equipment | 6건 | 0건 | — | ✅ 완료 |
| users | 11건 | 0건 | — | ✅ 완료 |

총 마이그레이션: 9,405건 / 오류 20건 → 전처리 후 전량 완료

### 2.3 데이터 정합성 검증

| 검증 항목 | 검증 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 건수 일치 | Excel 건수 vs DB 건수 비교 | ✅ 일치 (오류 재처리 포함) |
| 성분 합계 | Sn+Ag+Cu+Pb = 100% 검증 | ✅ 전체 통과 |
| 날짜 범위 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 | ✅ 정상 |
| 품질 점수 범위 | 0~100 사이 | ✅ 전체 통과 |
| 공급사 코드 일치 | lots.supplier_id → suppliers.id | ✅ 전체 FK 일치 |

──────────────────────────────────────────────────

## 3. ML 모델 학습 결과 (실데이터)

### 3.1 실데이터 기반 모델 재학습

| 모델 | 학습 데이터 | RMSE | R² | MAPE | 샘플 대비 개선 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GradientBoosting | 2,891건 | **2.41** | **0.782** | 2.21% | R² +0.155 향상 |
| RandomForest | 2,891건 | 2.58 | 0.751 | 2.43% | R² +0.163 향상 |
| XGBoost | 2,891건 | 2.62 | 0.741 | 2.49% | R² +0.190 향상 |
| Ridge | 2,891건 | 3.87 | 0.531 | 3.82% | R² +0.110 향상 |

실데이터 도입으로 GradientBoosting R² 0.627 → 0.782로 대폭 향상

목표 R² ≥ 0.85는 추가 실데이터 축적 시 달성 가능할 것으로 예측

──────────────────────────────────────────────────

## 4. 서버 전환

### 4.1 서버 구성 완료

| 항목 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu 22.04 LTS 설치 | APP-SRV-01, DB-SRV-01 | ✅ |
| Docker 26 설치 | APP-SRV-01 | ✅ |
| PostgreSQL 15 컨테이너 기동 | DB-SRV-01 | ✅ |
| Next.js 빌드 | `npm run build` 정상 완료 | ✅ |
| FastAPI 서비스 기동 | Uvicorn :8000 | ✅ |
| Nginx 설정 | 리버스 프록시 + SSL | ✅ |
| HTTPS 인증서 | Let's Encrypt 발급 | ✅ |

### 4.2 서비스 검증

| 검증 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| https://koryo-solder.local 접속 | ✅ 정상 접속, /dashboard/production 리다이렉트 |
| API 헬스체크 GET /api/v1/health | ✅ {"status": "ok"} |
| ML 예측 API | ✅ 응답 정상 |
| DB 연결 | ✅ 32개 테이블 생성 확인 |
| 마이그레이션 데이터 조회 | ✅ lots 3,247건 조회 정상 |

──────────────────────────────────────────────────

## 5. 전환 전후 비교

| 구분 | AS-IS | TO-BE |
| --- | --- | --- |
| 배합비율 결정 | 숙련자 30분 판단 | AI 추천 5분 이내 |
| 품질 예측 | 불가 | ML 예측 (R²=0.782) |
| 데이터 관리 | Excel 15개 파일 분산 | 통합 DB 단일 관리 |
| 이력 추적 | 1~2일 소요 | 실시간 조회 |
| 성적서 발행 | 수기 1~2시간 | 자동 5분 |
| 시스템 가용성 | N/A | 99%+ 목표 |

──────────────────────────────────────────────────

## 6. 전환 완료 확인

| 확인 항목 | 확인자 | 날짜 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 마이그레이션 완료 | 장다운 | 2026-06-12 | (서명) |
| ML 모델 재학습 완료 | 장다운 | 2026-06-12 | (서명) |
| 서버 기동 및 서비스 정상 | 이성민 | 2026-06-13 | (서명) |
| 사용자 계정 등록 완료 | 이성민 | 2026-06-13 | (서명) |
| 최종 전환 승인 | 김현수 | 2026-06-13 | (서명) |
| 도입기업 인수 확인 | 고려솔더 대표 | 2026-06-13 | (서명) |